阳江市老旧小区改造

工作流程指引（征求意见稿）

目 录

一、准备阶段………………………………………………… 3

二、实施阶段………………………………………………6                                   三、后期维护管理阶段………………………………………6

附件1：阳江市老旧小区改造工作流程图…………………8

附件2：老旧小区基本信息表…………………………………9

附件3：老旧小区改造问卷调查表…………………………10

附件4：阳江市老旧小区改造项目评估表………………14

附件5：《项目竣工后期维护管理办法》…………………17

附件6.关于公示改造项目《项目建议书（含前期改造方案）》、《项目竣工后期维护管理办法》表决结果的通知…………18

- 阳江市老旧小区改造工作流程指引

- 一、准备阶段

1.调查摸底。组织街道、各企事业单位对辖区内2000年之前建成的以及2000~2005年建成的环境条件较差、基础设施不完善、公共服务配套缺失的老旧小区进行全面摸查，从建成年代、房屋结构、层数、建基面积、建筑面积、户数、房屋安全现状、基础设施情况等方面，对老旧小区的基本信息进行收集整理（附件2），建立老旧小区改造项目信息库。

2.项目发起。属地改造部门统筹，由街道组织居委会对老旧小区改造项目信息库中的项目进行前期意愿征询，通过发放问卷调查表（附件3）征求居民改造意愿，征求结果在小区内进行公告。获得2/3及以上业主同意的项目可纳入改造，进入下一轮综合评估工作，评估分值高的项目优先安排改造；同意率低于2/3的项目暂不纳入改造，居民后期如想再纳入改造，需向街道办事处提出申请，附上2/3及以上业主代表签字同意的申请书。

3.项目评估。各街道根据居民意愿、房屋现状情况等因素进行项目评估，形成评估报告表（附件4）报属地改造部门，报告需附居民调查问卷、居民意愿签名材料等相关资料。属地改造部门会同街道对项目进行综合评估，根据评估结果拟定年度改造计划，评估分值高的优先纳入当年改造计划。

4.方案编制。由属地改造部门统筹组织实施主体根据相关规定，开展项目建议书（含前期改造方案）编制工作，内容应包括项目背景及概况，现状调研及需求分析，建设规模与改造内容，改造方案及前后效果对比图，投资估算及资金筹措等。

以社区基层党支部为核心，各街道组织实施主体指导居民依据法律法规的规定和民主原则成立小区自治自管组织（小区建设管理议事小组），有条件的小区组织成立业主委员会，编制项目竣工后期管养办法（附件5）。鼓励党员同志带头参与社区自治工作，充分调动和发挥居民党员示范引领作用，引导居民积极参与方案编制、项目施工、后续管养等老旧小区改造全过程。

5.征求意见。实施主体通过召开居民意见征询会议等方式，向居民详细介绍项目建议书（含前期改造方案）和项目竣工后期管养办法，解答居民对改造方案的疑问，初步征求居民意见；并同步征求各职能部门及当地街道党（工）委意见，根据各方意见完善项目建议书（含前期改造方案）。

6.专家评审。属地改造部门按规定组织专家对项目建议书（含前期改造方案）的经济性、可行性和实施风险等进行论证，对方案特色和亮点进行把关，并提出完善意见。

7.公示公开。各街道组织实施主体和小区自治自管组织（小区建设管理议事小组）在小区内张贴修改完善后的项目建议书（含前期改造方案）和项目竣工后期管养办法等材料进行公示，公示时间不少于7天。

项目建议书（含前期改造方案）中不涉及居民分摊资金的事项，公示通过后由实施主体在小区公告；涉及居民分摊资金的事项需按各辖区的相关规定组织业主进行表决，表决结果由实施主体在小区进行公示公开，二次表决仍不通过的，该项内容取消。

项目竣工后期维护管理办法经专有部分占建筑物总面积2/3以上的业主且占总人数2/3以上的业主同意，则项目优先实施改造。

8.方案审定。实施主体按要求将公示后的项目建议书（含前期改造方案）和项目竣工后期维护管理办法等资料报送属地改造部门审核，属地改造部门审核通过后，拟定辖区老旧小区改造年度计划报区政府（区老旧小区改造办公室）审定。

9.计划申报。属地改造部门将审定通过的辖区老旧小区改造年度计划报市老旧小区改造办公室审核，将项目建议书（含前期改造方案）和项目竣工后期维护管理办法报市老旧小区改造办公室备案。市老旧小区改造办公室根据项目情况编制全市老旧小区改造项目年度计划，并同步拟定市重点项目清单，报市老旧小区改造领导小组审定。市老旧小区改造领导小组审定通过后，下达全市老旧小区改造项目年度计划，年度计划纳入该年度考核机制。

- 二、实施阶段

10.项目立项和招投标。由实施主体按属地工程建设项目立项和招投标的相关规定开展项目立项、项目设计施工招投标等工作，落实施工单位和监理单位，并按规定进行施工许可手续办理。

11.施工和监督。完成施工许可手续后，实施主体组织施工单位进场进行施工建设；由街道办事处组织属地改造部门及相关职能部门、实施主体和小区自治自管组织（小区建设管理议事小组）联合组成监督小组，监督项目施工过程，及时协调解决有关问题。

12.竣工验收。项目竣工后，实施主体按规定进行项目验收和备案；并在15个工作日内提交项目完工情况说明（需包含基本概况、资金情况、改造内容、改造成效、改造前后对比照片等内容）报属地改造部门完成老旧小区项目备案，并同步抄送市老旧小区改造办公室。

- 三、后期维护管理阶段

13.项目移交。没有业委会和物业管理的小区，验收后相关设施设备移交给属地管护单位或运营单位维护管理，有条件的小区根据相关法律法规尽快成立业主委员会，按程序引入物业管理服务公司，负责后续维护管理工作。已有业委会的小区，验收后相关设施设备移交给业委会进行维护管理。

- 附件: 1.阳江市老旧小区改造工作流程图

2.阳江市老旧小区基本信息表

3.老旧小区改造问卷调查表

4.阳江市老旧小区改造项目评估表

5.《项目竣工后期维护管理办法》

6.关于公示改造项目《项目建议书(含前期改造方案)》《项目竣工后期维护管理办法》表决结果的通知

- 附件1: 阳江市老旧小区改造工作流程图

- 附件2:                       老旧小区基本信息表

| 序号 | 辖区 | 所属 街道 | 社区 名称 | 小区明细 | 四至范围 | 建成 年代 | 小区类型 | 物业 管理 | 占地面积（平方米） | 建筑面积（平方米） | 户数（户） | 现状情况描述 | 联系人信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 | 电话 | 邮箱 |  |
| 填表说明 |  |  |  | 包含XX个小区，分别为XX小区、XX小区。 | 东至XXX、南至XXX、西至XXX、北至XXX。 | 建成年代为2000年以前 | 公房小区、已房改公房小区、经适房等保障小区、普通商品房小区 | 有/无 |  |  |  | 描述小区现状基础条件和存在问题，例如小区道路破损、缺乏绿化等。 | 需提供街道联系人和居委系人 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 需附上附件，附件为现状情况照片，内容应包括建筑外立面、建筑屋顶、公共楼梯间、社区广场、停车空间、公共空间三线情况、排水排污管七项内容。

- 附件3:

老旧小区改造问卷调查表

- 本人已充分理解阳江市有关老旧小区改造的文件精神，同意本社区进行老旧小区改造。   是 £，否 £（选择是或否）

选择“是”的继续填写第2题和第3题，选择“否”的不需填写。

- 本人同意按规定成立居民自治自管组织。   是 £，否 £（选择是或否）

- 请在您认为您居住的社区需要改进的内容后打“ √ ”，其中“迫切需要”的勾选数量要求在10项以内，迫切需要的内容优先改造，后期根据统计结果，按需求量、现场实际情况和资金情况等确定最终改造内容。

| 基础类（26） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 建设项目 | 迫切需要 | 需要 | 具体 数量 | 门牌号 |
| 建筑本体共用部分 | 1 | 维修新增楼栋单元门 |  |  |  |  |
|  | 2 | 维修或安装楼栋门禁系统 |  |  |  |  |
|  | 3 | 楼道及楼梯间重新粉刷 |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼道和楼梯间粉刷、 |  |  |  |  |
|  | 5 | 增设楼梯扶手、修复楼梯踏步、维修更换楼梯间公共窗户 |  |  |  |  |
|  | 5 | 规整楼道内各类管线 |  |  |  |  |
|  | 6 | 维修或新增楼栋照明设施 |  |  |  |  |
|  | 7 | 完善楼栋消防设施 |  |  |  |  |
|  | 8 | 维修更换小区供水设施，维修屋面生活水池、水箱 |  |  |  |  |
|  | 9 | 维修或更换楼栋排水管 |  |  |  |  |
|  | 10 | 安装一户一电表、对社区内非标准一户一表计量装置及其相关设备进行改造更换 |  |  |  |  |
|  | 11 | 新增管道燃气设施 |  |  |  |  |
|  | 12 | 维修疏通化粪池 |  |  |  |  |
|  | 13 | 维修改造屋面防水、修复用电保护接地设施、防雷接地设施 |  |  |  |  |
|  | 14 | 修缮及翻新建筑外墙、修复受损的檐口、出入口挑檐等构件 |  |  |  |  |
| 小区市政设施 | 15 | 维修社区道路 |  |  |  |  |
|  | 16 | 维修室外消防设施，疏通消防通道 |  |  |  |  |
|  | 17 | 维修或新增视频监控 |  |  |  |  |
|  | 18 | 对室外损坏的埋地给水管道进行改造 |  |  |  |  |
|  | 19 | 更换、维修破损室外排水管道、井盖、检查井及雨水口等设施 |  |  |  |  |
|  | 20 | 维修更换小区供电设施 |  |  |  |  |
|  | 21 | 维修或新增公共区域照明设施 |  |  |  |  |
|  | 22 | 室外三线整治 |  |  |  |  |
| 小区公共空间 | 23 | 合理设置垃圾收集点 |  |  |  |  |
|  | 24 | 合理设置机动车停车位、维修非机动车棚 |  |  |  |  |
|  | 25 | 在公共区域设置公共晾晒设施 |  |  |  |  |
|  | 26 | 维修或新增小区标识系统 |  |  |  |  |
| 完善类（17） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 建设项目 | 迫切需要 | 需要 | 具体 数量 | 门牌号 |
| 建筑本体共用部分 | 1 | 加装电梯 |  |  |  |  |
|  | 2 | 规范空调室外机的设置、统一安装空调机罩 |  |  |  |  |
|  | 3 | 维修更换防盗网 |  |  |  |  |
|  | 4 | 维修更换遮阳篷 |  |  |  |  |
| 小区公共服务配套设施 | 5 | 增设公共厕所 |  |  |  |  |
| 小区公共空间 | 6 | 室外公共区域增设无障碍设施和适老化设施 |  |  |  |  |
|  | 7 | 完善或新增小区公共活动空间 |  |  |  |  |
|  | 8 | 完善小区入口空间 |  |  |  |  |
|  | 9 | 新增景观小品、合理设置景观设施 |  |  |  |  |
|  | 10 | 维修或新增室外健身活动设施 |  |  |  |  |
|  | 11 | 小区绿化整治 |  |  |  |  |
|  | 12 | 拆除违章建筑物及构筑物 |  |  |  |  |
|  | 13 | 维修改造原有小区围墙 |  |  |  |  |
|  | 14 | 维修或新增信息宣传栏 |  |  |  |  |
|  | 15 | 维修或新增信报箱 |  |  |  |  |
|  | 16 | 修复已有停车库（场），有条件的新增停车库（场） |  |  |  |  |
|  | 17 | 增设非机动车、电动汽车停车泊位建设充电桩 |  |  |  |  |
| 提升类（7） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 建设项目 | 迫切需要 | 需要 | 具体 数量 | 门牌号 |
| 小区公共服务配套设施 | 1 | 增设社区养老设施 |  |  |  |  |
|  | 2 | 增设托幼、扶幼设施 |  |  |  |  |
|  | 3 | 增设家政、保洁服务 |  |  |  |  |
|  | 4 | 增设社区便民网点 |  |  |  |  |
|  | 5 | 增设文体服务设施 |  |  |  |  |
| 小区公共空间 | 6 | 公共区域配备社区急救设施 |  |  |  |  |
| 治理类 | 7 | 合理设置基层党建设施、场所、制定社区文明公约等 |  |  |  |  |

注：1.基础类---满足居民安全需要和基本生活需求的，政府应重点予以支持。

完善类---满足居民改善型生活需求和生活便利性需要的，政府适当予以支持。

提升类---丰富社会服务供给的、以市场化运作为主，政府重点在资源统筹使用等方面予以政策支持。

2. 居民出资部分主要为基础类和完善类的建筑本体共用部分，出资比例根据各社区自身条件而定。

您对本小区改造的其他补充意见：

楼座房号：

业主（代表）：           是否委托填写：否/是（请选择）

填写人签名：                   填写时间：   年   月

- 附件4:

阳江市老旧小区改造项目评估表

项目名称：

项目地址：

用地面积：           建筑面积：            居民户数：

街道办事处（盖章）                    评估日期：   年    月    日

| 表1：社区基础条件评估表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估内容 | 评估标准 | 参考 分值 | 选项 （打√） | 评分 |
|  | 建筑年代 （5分） 单选 | 解放前 | 5 |  |  |
|  |  | 解放后至1980年之前 | 3 |  |  |
|  |  | 1980年-1990年 | 2 |  |  |
|  |  | 1990年-2000年 | 1 |  |  |
|  | 建筑结构 （5分） 单选 | 砖木结构为主 | 5 |  |  |
|  |  | 砖混结构为主 | 3 |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土结构为主 | 1 |  |  |
|  | 建筑本体 情况 （10分） | 屋面漏水 | 2 |  |  |
|  |  | 外墙漏水、构件残损、脱落（含阳台栏板、入口挑檐、女儿墙等） | 3 |  |  |
|  |  | 楼道、楼梯踏步或栏杆扶手残损 | 3 |  |  |
|  |  | 外立面残旧、污迹或严重变色 | 2 |  |  |
|  | 楼栋公用 设施 （6分） | 楼栋无避雷设施 | 1 |  |  |
|  |  | 化粪池淤塞 | 1 |  |  |
|  |  | 无用电接地保护 | 1 |  |  |
|  |  | 雨水管、污水管老旧破损，存在雨污混接问题 | 2 |  |  |
|  |  | 无信报箱 | 1 |  |  |
|  | 消防设施 （12分） | 消防通道不畅通 | 4 |  |  |
|  |  | 小区消防栓系统不完善 | 3 |  |  |
|  |  | 灭火器材过期失效 | 2 |  |  |
|  |  | 高度超过21米的住宅无室内消火栓系统 | 3 |  |  |
|  | 安防设施 （4分） | 无小区视频监控系统 | 2 |  |  |
|  |  | 无楼栋门禁系统 | 2 |  |  |
|  | 供水设施 （3分） | 无一户一水表 | 1 |  |  |
|  |  | 楼栋供水压力不足 | 1 |  |  |
|  |  | 二次供水设施存在供水安全隐患 | 1 |  |  |
|  | 用电设施 （5分） | 无一户一计量用电表 | 1 |  |  |
|  |  | 供电线路残旧 | 2 |  |  |
|  |  | 变配电设施陈旧、用电负荷不足 | 2 |  |  |
|  | 供气设施 （2分） | 无管道燃气入户 | 1 |  |  |
|  |  | 供气管网老旧、危险、供气计量表陈旧 | 1 |  |  |
|  | 小区管线 （4分） | 楼栋内三线无规范统一拉挂 | 2 |  |  |
|  |  | 室外管线乱拉乱挂、不规范整理 | 2 |  |  |
|  | 小区排水 设施 （10分） | 小区排水管网存在功能性缺陷 | 3 |  |  |
|  |  | 存在雨污混接问题 | 2 |  |  |
|  |  | 排水口、雨水口淤塞、排水不畅 | 3 |  |  |
|  |  | 井盖破损、缺失 | 2 |  |  |
|  | 道路 （6分） | 路面敷设破烂、不平整 | 4 |  |  |
|  |  | 井盖破损或与道路不齐平 | 2 |  |  |
|  | 无障碍设施（6分） | 有高差的部位未设置无障碍坡道 | 3 |  |  |
|  |  | 坡道、台阶等无防护栏杆 | 3 |  |  |
|  | 停车设施 （5分） | 无非机动车停放点或设施 | 2 |  |  |
|  |  | 非机动车停车棚破旧 | 1 |  |  |
|  |  | 未规范设置机动车停放点 | 1 |  |  |
|  |  | 无充电桩 | 1 |  |  |
|  | 环卫设施 （4分） | 无垃圾集中收集点 | 2 |  |  |
|  |  | 无垃圾分类收集设施 | 2 |  |  |
|  | 照明设施 （4分） | 公共场所无照明系统 | 2 |  |  |
|  |  | 楼道无公共照明 | 2 |  |  |
|  | 休闲设施 （9分） | 无康体锻炼器械 | 2 |  |  |
|  |  | 无儿童游乐区域 | 1 |  |  |
|  |  | 无公共休闲活动空间 | 2 |  |  |
|  | 绿化情况 （4分） | 小区较多空地未进行绿化 | 2 |  |  |
|  |  | 绿化杂乱、乔木和灌木均未修剪 | 2 |  |  |
| 总计 | 100 |  |  |  |  |
| 备注：1.除第1第2项为单选项外，其他为多选项。 2.评估内容一共18项，总分100分。 |  |  |  |  |  |

| 表2：居民意愿评估表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估内容 | 评估标准 | 参考 分值 | 评分 |
| 1 | 居民改造 意愿 （60） | 同意改造人数≥90% | 60 |  |
|  |  | 90%＞同意改造人数≥80% | 40 |  |
|  |  | 同意改造人数＜80% | 0 |  |
| 2 | 成立居民自治自管组织 （40） | 同意成立居民自治自管组织开展后期管养≥90% | 40 |  |
|  |  | 90%＞同意成立居民自治自管组织开展后期管养≥80% | 30 |  |
|  |  | 同意成立居民自治自管组织开展后期管养＜80% | 0 |  |
| 总计 | 100 |  |  |  |

| 表3：综合权衡评估表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 评估内容 | 评估细则 | 评分 |
| 基本项 | 表1：社区基础条件评估表 | 根据社区基础条件评估表计分，分值为0~100分 | A |
|  | 表2：居民意愿评估表 | 根据居民意愿评估表计分，分值为0~100分 | B |
| 加分项 | 居民同意出资参与老旧小区改造 | 分值为10分 | C |
| 总评分 | 总分值=50%A+50%B+C,总分值高的小区优先纳入改造计划。 |  |  |

- 附件5:

《社区竣工后期维护管理办法》

- 为规范老旧小区改造验收移交后期维护管理工作，维护业主的合法权益，实现社区居住条件和生活品质的同步提升，根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》、《广东省物业管理条例》等法律、法规及《阳江市老旧小区改造（试点）工作方案》的相关内容，结合社区实际，特制定本办法。

- 社区竣工后期管养工作是指本次改造工程验收后，相关设施设备的后期维护、维修及管理工作。

- 本办法由社区全体居民共同制定，是全体居民共同的行为规范。

- 在项目完工后，业委会或小区自治自管组织应按照维护管理办法做好改造后续维护管理工作，内容包括设施设备养护、绿化管养等；社区内设施设备的日常养护费用由社区全体业主分摊。

- 设施设备老化、破损需要进行维修时，业委会或小区自治自管组织应做好维修事项、具体施工方案、材料采购清单及报价、工程结算等相关资料的公示工作，并做好业主分摊费用的收取工作。

（注：其他详细维护管理细则各社区根据实际需求制定）

- 附件6:

关于公示改造项目

《项目建议书（含前期改造方案）》、

《项目竣工后期维护管理办法》的通知

小区全体业主：

根据《阳江市老旧小区改造（试点）工作方案》的要求，（本项目实施主体）采用召开居民意见征询会议等形式组织对《改造项目建议书（含前期改造方案）》进行了意见征询，并根据居民意见进行修改。现将修改完善后的《改造项目建议书（含前期改造方案）》在小区进行公示，公示期从年月日至月日止。

公示期间，业主对《改造项目建议书（含前期改造方案）》有异议的，可以书面向（本项目实施主体）提出意见。公示期满，业主无异议或异议不成立，（本项目实施主体）将把《改造项目建议书（含前期改造方案）》的公示结果在小区内显著位置公告全体业主。

同时，《项目竣工后期维护管理办法》已获得业主同意，占所有业主的%。

特此通知。

年  月  日

(联系人： ，联系电话： )